## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Titular Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio (SC/C) | Nivel de urgencia del cambio | Importancia del cambio | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto | Aprobación
SC-01 | Jefe de Proyecto / Cliente | 2025-09-05 | C | Urgente | Alto | Ajuste del modelo de datos (normalización de tablas de órdenes y creación de índices en stock y movimientos) para mejorar el rendimiento de consultas. | RF-10 Gestión de stock | CU-05 Registrar movimiento de inventario | Desarrollo backend | Alto | Aceptado
SC-02 | Responsable de Bodega | 2025-09-12 | SC | Urgente | Alto | Incorporar alertas de stock bajo por correo electrónico para productos críticos configurables por umbral. | RF-15 Alertas de stock | CU-09 Administrar alertas de stock | Diseño / Construcción | Medio | Aceptado
SC-03 | Área de Operaciones | 2025-09-20 | SC | Necesario | Medio | Cambiar el cálculo de stock mínimo por producto desde un valor fijo a un porcentaje basado en el historial de ventas. | RF-11 Parámetros de stock mínimo | CU-06 Mantención de productos | Diseño funcional / Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-04 | Dirección de la PYME | 2025-09-28 | SC | Necesario | Medio | Agregar exportación de reportes de inventario y ventas a formatos Excel y PDF desde el módulo de reportes. | RF-20 Reportes de inventario y ventas | CU-10 Consultar reportes | Construcción / Pruebas | Medio | Aceptado
SC-05 | Usuarios clave de bodega | 2025-10-05 | C | Necesario | Medio | Ajustar la interfaz del dashboard (reordenar tarjetas, mejorar filtros y resaltar alertas de stock bajo) para mejorar la usabilidad. | RF-08 Dashboard de indicadores | CU-03 Visualizar panel de control | Construcción / Ajustes de UI | Bajo | Aceptado
SC-06 | Equipo Técnico / Soporte | 2025-10-12 | C | Crítico | Alto | Definir y documentar el procedimiento de backup y restore de la base de datos InventPro, incluyendo frecuencia y responsables. | RF-25 Respaldo y recuperación de BD | - | Implantación / Operación | Alto | Aceptado