## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Operaciones (Javier H.) | 2025-09-22 | SC | Urgente | Alto | Habilitar backorder y marcar is_backorder en órdenes (actualiza política de stock) | R.23 (Reglas de stock) | CU-Órdenes | Construcción | Alto | Aceptado
SC-02 | Bodega (Bodeguero) | 2025-09-22 | SC | Necesario | Medio | Motivo obligatorio en decrease de inventario manual | R.22 (Ajustes manuales) | CU-Inventario | Construcción | Medio | Aceptado
SC-03 | Operaciones (Javier H.) | 2025-09-23 | SC | Urgente | Alto | Campo stock_restored al cancelar orden (restaura stock) | R.20 (Cancelación con reposición) | CU-Órdenes | Construcción | Alto | Aceptado
SC-04 | Ventas (Vendedor) | 2025-09-23 | SC | Necesario | Medio | Badge Backorder en listado/detalle de órdenes | R.19 (Estados de órdenes) | CU-Órdenes | Diseño | Medio | Aceptado
SC-05 | Finanzas | 2025-09-24 | SC | Necesario | Medio | precio_unitario snapshot en detalle_orden | R.21 (OrderProduct) | CU-Órdenes | Construcción | Medio | Aceptado
SC-06 | Gerencia | 2025-09-24 | SC | Urgente | Alto | Reporte de órdenes en backorder por producto/cliente | R.25 (Gestión reportes) | CU-Reportes | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-07 | Calidad | 2025-09-25 | SC | Necesario | Medio | Validación quantity>0 y price≥0 (API + BD) | R.18 (Crear orden) / R.21 | CU-Órdenes | Construcción | Medio | Aceptado
SC-08 | DBA/Arquitectura | 2025-09-25 | SC | Urgente | Alto | Índice ordenes(status,created_at) | R.29 (Paginación/búsqueda) | CU-Órdenes | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-09 | DBA/Arquitectura(Javier H.) | 2025-09-26 | SC | Urgente | Alto | Índices detalle_orden(order_id) y inventario_manual(producto_id,created_at) | R.29 / R.44 (Orden/filtrado) | CU-Órdenes/Inventario | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-10 | Operaciones (Javier H.) | 2025-09-26 | SC | Necesario | Medio | UNIQUE (order_id,product_id) en detalle | R.21 (OrderProduct) | CU-Órdenes | Construcción | Medio | Aceptado
SC-11 | Seguridad (Claudio S.) | 2025-09-27 | SC | Urgente | Alto | Rotación y revocación de refresh tokens | R.1 / R.31 (Auth/Cookies) | CU-Sesión | Construcción | Alto | Aceptado
SC-12 | Seguridad (Claudio S.) | 2025-09-27 | SC | Necesario | Medio | Política de contraseñas (mínimo 10, complejidad) | R.1 / R.66 (Seguridad) | CU-Sesión | Construcción | Medio | Aceptado
SC-13 | Docente Revisor | 2025-09-28 | SC | Necesario | Medio | Incluir Vista Física/Despliegue en DAS | — | CU-Arquitectura | Documentación | Medio | Aceptado
SC-14 | Docente Revisor | 2025-09-28 | SC | Necesario | Medio | Insertar DER final en DAS | — | CU-Arquitectura | Documentación | Medio | Aceptado
SC-15 | Ventas (Vendedor) | 2025-09-29 | SC | Necesario | Medio | Búsqueda por cliente/estado/rango en órdenes | R.29 / R.44 | CU-Órdenes | Construcción | Medio | Aceptado
SC-16 | Reportes (Manager) | 2025-09-29 | SC | Urgente | Alto | Programar reportes y enviar por email | R.27 (Schedule) | CU-Reportes | Construcción | Alto | Aceptado
SC-17 | Bodega (Bodeguero) | 2025-09-30 | SC | Necesario | Medio | Ver kardex por producto con filtros de período | R.22 (Ajustes manuales) | CU-Inventario | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-18 | Clientes & Proveedores | 2025-09-30 | SC | Necesario | Medio | Unicidad RUT/email; email parcial con soft delete | R.16 / R.17 | CU-Maestros | Construcción | Medio | Aceptado
SC-19 | UI/UX | 2025-10-01 | SC | Necesario | Bajo | Estados UI loading/empty/error/success estandarizados | — (NFR UX) | CU-UI | Diseño | Bajo | Aceptado
SC-20 | DevOps | 2025-10-01 | SC | Urgente | Medio | CORS por ambiente + Helmet/HSTS | R.31 / R.66 | CU-Infra | Despliegue | Medio | Aceptado
SC-21 | Operaciones (Javier H.) | 2025-10-02 | SC | Necesario | Medio | Swagger público con ejemplos y paginación | R.28 (API Docs) | CU-API | Documentación | Medio | Aceptado
SC-22 | Finanzas | 2025-10-03 | SC | Necesario | Medio | Reporte ventas por período (PDF/XLS) con filtros | R.25 / R.26 | CU-Reportes | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-23 | Calidad | 2025-10-04 | SC | Urgente | Medio | Idempotency-Key en POST de órdenes | R.18 (Crear orden) | CU-Órdenes | Construcción | Alto | Aceptado
SC-24 | Gerencia | 2025-10-08 | SC | Crítico | Alto | Dashboard: backorders, stock bajo y p95 consultas | R.24 (Dashboard) | CU-Dashboard | Diseño | Alto | Aceptado