## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o Documentación | Javier Hermosilla | Franco Borotto | Claudio Soto | Observaciones / Evidencia | Estado / Avance
Fase 1 – Análisis y Configuración | [5 empty] | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Análisis de Requerimientos Funcionales | A | R | C | Documento Requerimientos.docx | Completado
Identificación de Roles y Permisos de Usuario | A | C | I | Sección Roles DAS | Completado
Configuración de Variables de Entorno (.env) | A | C | A | .env.example | Completado
Diseño de Arquitectura Backend (API, modelos, endpoints) | R/A | C | I | inventPro-backend/ | Completado
Configuración Base de Datos y Migraciones (PostgreSQL) | R | C | A | settings.py, migrations/ | Completado
Fase 2 – Desarrollo Técnico
Desarrollo de Lógica de Negocio (views, serializers, tokens) | R/A | C | I | backend/core/ | Completado
Implementación de Seguridad JWT y Autenticación | R | C | I | auth/views.py | Completado
Desarrollo Frontend (React + Vite + Tailwind) | I | R/A | C | frontend/src/ | En curso
Implementación de Rutas y Protected Routes | C | R/A | I | App.tsx, Layout.tsx | En curso
Diseño de Interfaz (Login, Dashboard) | I | R/A | C | Login.tsx, Dashboard.tsx | Completado
Gestión de Estado (Zustand, Auth Store) | C | R/A | I | store/auth.ts | Completado
Integración Frontend–Backend (API REST) | R | R/A | C | src/api/ | En curso
Creación de Componentes Reutilizables | C | R/A | I | Carpeta components/ | En curso
Diseño Responsivo y UX | I | R/A | C | Tailwind Config, Responsive.css | En curso
Control de Versiones y Backup del Proyecto (GitHub) | R/A | R/A | C | Repositorio GitHub | Completado
Fase 3 – Documentación y Gestión
DAS – Diseño de Arquitectura del Sistema | A | R | C | DAS_InventPro.docx | Completado
Diccionario de Datos | C | A | R | Diccionario_Datos.xlsx | Completado
Proceso de Negocio (As-Is / To-Be, BPMN) | C | R/A | I | Proceso_Negocio.docx | Completado
Matriz de Riesgos | C | R | A | Matriz_Riesgos.xlsx | Completado
Matriz de Control de Cambios | A | R | C | Matriz_Control_Cambios.xlsx | Completado
Matriz de Responsabilidades RACI (este documento) | A | R | C | Matriz_RACI.xlsx | Completado
Minutas de Reunión (registro semanal) | A | R | C | Carpeta Minutas/ | En curso
Bitácora de Avance de Sprint | A | R | C | Avance_Sprint.xlsx | En curso
Documentación Técnica Frontend | A | R | C | Documento DAS sección Frontend | Completado
Fase 4 – QA y Control de Calidad
Pruebas Funcionales (QA) y Reporte de Errores | I | C | R/A | bitacora_QA.xlsx | En curso
Control de Incidencias (Errores detectados) | C | R | A | bitacora_errores.xlsx | En curso
Validación de Requisitos con Stakeholders (simulada) | A | R | C | Documento Validación.docx | Completado
Revisión Cruzada de Código (Peer Review) | R/A | R/A | C | Pull Requests GitHub | Completado
Verificación de Entregables (Checklist QA) | R | R | A | Checklist_Entrega.xlsx | Completado
Fase 5 – Cierre y Entrega
Documentación de Manual Técnico | A | R | C | Manual_Tecnico.docx | En curso
Documentación de Manual de Usuario | C | R/A | A | Manual_Usuario.docx | En curso
Documentación Final Consolidada | A | R | C | Documentacion_Final.docx | Completado
Preparación de Presentación Fase 2 | C | R/A | A | Diapositivas Fase 2 | En curso
Empaquetado Final – ZIP Fase 2 | A | R | I | fase_2.zip | Completado
Entrega Formal en Plataforma | A | R | C | Evidencia de entrega | Completado
Seguimiento Post-Entrega / Cierre de Fase | R/A | C | C | Informe de cierre de sprint final | Pendiente