## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
1 | Demora de proveedor prolonga backorder | Operaciones | Medio | Alto | Alertas de stock bajo, compras anticipadas, proveedores alternos, priorización FIFO al recibir | Operaciones (Javier H.)
2 | p95 de consultas > 300 ms | Rendimiento | Medio | Alto | Índices operacionales, EXPLAIN ANALYZE en staging, optimizar consultas, limitar columnas y paginar | Backend/DBA (Franco B.)
3 | Fuga de credenciales o tokens | Seguridad | Bajo | Alto | Rotación y revocación de refresh tokens, política de contraseñas, 2FA para admins, monitoreo de 401/403 | Seguridad (Claudio S.)
4 | Doble descuento de stock por concurrencia | Datos/Proceso | Bajo | Alto | Transacciones con FOR UPDATE, Idempotency-Key en POST, reintento con backoff y reconciliación de kardex | Backend (Franco B.)
5 | Caída de base de datos / pérdida de datos | Disponibilidad | Bajo | Muy Alto | Backups diarios probados, monitoreo, alertas, plan de restore y failover | DevOps/DBA (Claudio S.)
6 | Fallo en migraciones (datos corruptos) | Datos | Medio | Alto | Migraciones versionadas, entorno staging previo, rollback de migraciones, snapshots antes de aplicar | DBA (Franco B.)
7 | Índices insuficientes o bloat | Rendimiento | Medio | Medio | Revisión periódica, VACUUM/ANALYZE, ajustar índices a patrones reales, evitar sobre-indexación | DBA (Franco B.)
8 | Violación de unicidad (email cliente, RUT) | Datos | Medio | Medio | UNIQUE parcial (clientes.email), validaciones en API, normalización (lower/trim) | Backend/DBA (Franco B.)
9 | Borrados que rompen FKs (RESTRICT/CASCADE mal) | Datos | Bajo | Alto | Revisar FKs y políticas, pruebas de integridad, soft delete donde aplique | Arquitectura/DBA
10 | CORS/Helmet mal configurados | Seguridad/Infra | Bajo | Medio | CORS por ambiente, cabeceras seguras (HSTS, no-sniff), revisión en staging | DevOps (Claudio S.)
11 | Manejo incorrecto de expiración/refresh de JWT | Seguridad | Medio | Alto | Rotación con lista de revocación, expiración corta, pruebas de sesión y logout forzado | Seguridad (Claudio S.)
12 | Falla SMTP (reportes no enviados) | Integraciones | Medio | Medio | Reintentos, cola de envío, salud de integración, fallback a descarga | Backend/DevOps
13 | Desalineación DAS ↔ implementación | Gobierno/Arq | Medio | Medio | Revisiones cruzadas, checklist de cobertura, PRs vinculados a secciones del DAS | Arquitectura (Javier H.)
14 | Pérdida de trazabilidad (kardex/logs incompletos) | Auditoría | Bajo | Alto | Logs estructurados con request_id, kardex obligatorio, retención y envío a central | Backend/Seguridad
15 | Desfase de hora (NTP) afecta auditoría/schedules | Infra | Bajo | Medio | Sincronización NTP, reloj del contenedor/host, verificación en despliegues | DevOps
16 | Exposición de secretos (.env en repo) | Seguridad | Bajo | Alto | Vault/secret manager, git-secrets en CI, rotación periódica, mínimo privilegio | DevOps (Claudio S.)
17 | Retrasos en documentación y anexos | Gestión/PM | Medio | Medio | Plan de hitos, responsables por sección, revisión semanal y checklist | PM (Javier H.)
18 | Errores de UX que inducen datos incorrectos | UX/Producto | Medio | Medio | Validaciones en cliente, estados loading/empty/error, confirmaciones en acciones destructivas | Frontend/UX
19 | Programación de reportes incorrecta (cron) | Reportes | Bajo | Medio | Validar schedule, entorno horario, pruebas de ejecución y alertas de falla | Backend (Franco B.)
20 | Abuso de API (falta de rate-limit) | Seguridad | Medio | Alto | Rate limiting en login y endpoints sensibles, captcha condicional, bloqueo progresivo | Seguridad/DevOps
21 | Recepción de compras no regulariza backorders | Proceso | Bajo | Alto | Regla FIFO de asignación, reporte de diferencias, prueba UAT de recepción→orden | Operaciones/Backend
22 | Cambio en endpoints externos (correo/storage) | Integraciones | Medio | Medio | Versionar integraciones, health checks, feature flags para conmutar | DevOps
23 | Backups presentes pero restore no probado | Disponibilidad | Bajo | Alto | Prueba mensual de restore, runbooks y RTO/RPO definidos | DevOps/DBA
24 | Cobertura de pruebas insuficiente | Calidad | Medio | Medio | Tests unitarios/integración en CI, casos UAT (backorder, ajuste, reporte) con evidencia | QA/Backend
25 | Error en cálculo de totales (precio snapshot) | Datos/Negocio | Bajo | Alto | precio_unitario snapshot en detalle, validaciones cruzadas y pruebas de redondeo | Backend (Franco B.)
26 | Soft delete mal aplicado (datos “fantasma”) | Datos | Medio | Medio | Filtros WHERE deleted_at IS NULL, índices parciales, tests de consultas | Backend/DBA
27 | Falta de control de versiones de API | Gobierno/API | Bajo | Medio | Versionar /api/v1, deprecación con aviso, contrato Swagger actualizado | Backend
28 | Escalamiento insuficiente en picos | Disponibilidad | Medio | Medio | Horizontalizar API, read replicas (si aplica), autoscaling básico | DevOps
29 | Inyección/XSS por entrada no sanitizada | Seguridad | Medio | Alto | Schemas de validación (Zod), sanitización, límites de payload y content security | Seguridad/Backend
30 | Monitoreo insuficiente (sin alertas útiles) | Operación | Medio | Medio | Métricas clave (p95, tasa de backorder, errores), alertas y tableros | DevOps/PM

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto