## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | InventPro
Nombre Participantes: | Javier Hermosilla (JP – Jefe de Proyecto) Franco Borotto (APC – Analista Programador) Claudio Soto (DBA – Administrador BD) QA (rol compartido en equipo) DG (Diseñador, rol compartido en equipo)
Fecha: | 21 agosto 2025 - 15 diciembre 2025 (17 semanas)
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| agosto | [12 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | bar: 21 to 22; 25
Aprobación del Acta | bar: 22; 25 to 26
Definición de requerimientos Generales | bar: 25 to 27
Organización del equipo | bar: 25 to 27
Identidad visual preliminar | bar: 26 to 29
Matriz de trazabilidad (Req ↔ CU ↔ Endpoint ↔ Prueba) | bar: 29; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3
Plan de gestión de cambios | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
Fase de Análisis y Diseño
Captura de Requerimientos Específicos | bar: SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 9
Documento de Arquitectura de SW | bar: SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 11
Documento de Casos de Uso | bar: SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 12
Mockups / Prototipado UI | bar: SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 15 to SEPTIEMBRE 17
ERS (versión final validada) | bar: SEPTIEMBRE 15 to SEPTIEMBRE 16
Documento Modelo de Datos (DER + Migraciones) | bar: SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 22
Matriz RBAC | bar: SEPTIEMBRE 17 to SEPTIEMBRE 19
Documentación Swagger inicial | bar: SEPTIEMBRE 18 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 22 to SEPTIEMBRE 24
Fase de Desarrollo
Ambiente de desarrollo + configuración .env | bar: SEPTIEMBRE 22 to SEPTIEMBRE 24
Scripts BD (tablas + migraciones + seeds) | bar: SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 29
Módulo Usuarios y Roles (auth, JWT, RBAC, auditoría básica) | bar: SEPTIEMBRE 29 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 6 to OCTUBRE 8
CRUD Productos | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 3
CRUD Categorías | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 3
CRUD Proveedores | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 6 to OCTUBRE 7
CRUD Clientes | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 6 to OCTUBRE 7
Módulo Órdenes de Compra (con transacciones) | bar: OCTUBRE 7 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 13 to OCTUBRE 15
Módulo Inventario Manual (ajustes + auditoría) | bar: OCTUBRE 14 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 20 to OCTUBRE 22
Módulo Reportes (CRUD + filtros + exportar PDF/XLS) | bar: OCTUBRE 21 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 27 to OCTUBRE 30
Panel Administrador (credenciales, perfiles, sesiones) | bar: OCTUBRE 29 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 5
Auditoría, logging, métricas p95/p99 | bar: OCTUBRE 29 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 6
Seguridad avanzada (rate limit, CORS, validaciones Zod extra, headers, sesiones) | bar: NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 10
Documentación Swagger final por módulo | bar: NOVIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 10 to NOVIEMBRE 13
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas (staging) | bar: OCTUBRE 27 to OCTUBRE 28
Plan de pruebas (unitarias, integración, carga, UAT) | bar: OCTUBRE 27 to OCTUBRE 29
Pruebas Unitarias (services) | bar: OCTUBRE 27 to OCTUBRE 31
Pruebas de Integración (endpoints críticos) | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 7
Pruebas de Carga (reportes/listados) | bar: NOVIEMBRE 10 to NOVIEMBRE 12
Pruebas Funcionales (CRUDs, auth, reportes) | bar: NOVIEMBRE 10 to NOVIEMBRE 14
UAT con prototipos + checklist | bar: NOVIEMBRE 17 to NOVIEMBRE 21
Fase de Implementación y Cierre
Migración a producción (Railway/Servidor) | bar: NOVIEMBRE 24 to NOVIEMBRE 25
Backups y restore BD | bar: NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 27
Configuración CI/CD (deploy automático básico) | bar: NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 28
Capacitaciones a usuarios finales | bar: NOVIEMBRE 28; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Manual Técnico (instalación, configuración, migraciones) | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Manual de Usuario (uso de módulos, ejemplos) | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
Guion de demo del MVP | bar: DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
Acta de cierre de proyecto | bar: DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 5
Fase 3 ENTREGA FINAL | bar: DICIEMBRE 8; DICIEMBRE 15
NOMBRE RECURSO | SIGLA | ROL | bar: 26 to 28
Javier Hermosilla | JP | Jefe de Proyecto
Franco Borotto | APC | Analista Programador
Claudio Soto | DBA | Administrador BD
(Rol compartido equipo) | QA | Calidad Y Testing
(Rol compartido equipo) | DG | Diseñador