## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | X |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Javier Hermosilla
Aprobación del Acta | 1 |  | X |  |  |  | Analista Programador | Franco Borotto
Definición de requerimientos Generales | 1 |  |  | X |  |  | DBA | Claudio Soto
Organización del equipo | 1 |  |  |  | X |  | QA | rol compartido
Identidad visual preliminar (colores, logo, tipografía) | 1 |  |  |  |  | X | Diseñador | rol compartido
Matriz de trazabilidad (Req↔CU↔Endpoint↔Prueba) | 2 | X | X
Plan de gestión de cambios y control documental | 1 | X
Subtotal Planificación: | 8
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 2 | X | X | X | X
Documento de Arquitectura de Software | 2 | X | X | X
Documento de Casos de Uso (alto nivel y extendido) | 1 | X | X
Mockups / Prototipado de UI | 2 |  |  |  |  | X
Propuesta ERS (versión final validada) | 1 | X | X
Documento de Modelo de Datos (DER + Índices + Migraciones) | 3 | X |  | X
Matriz de Roles y Permisos (RBAC) | 1 | X | X
Documentación Swagger inicial (contrato API) | 2 | X | X
Subtotal Análisis/Diseño: | 14
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | X | X
Configuración de variables .env y entorno staging | 2 | X | X | X
Creación de scripts de tablas (PostgreSQL) | 2 |  |  | X
Migraciones y DER | 2 | X |  | X
Seeds y datos de prueba | 1 |  | X | X
Módulo de Usuarios y Roles (auth, JWT, RBAC, rate limit, auditoría) | 5 | X | X | X
Módulo de Productos | 3 |  | X | X
Módulo de Categorías | 2 |  | X | X
Módulo de Proveedores | 2 |  | X | X
Módulo de Clientes | 2 |  | X | X
Módulo de Órdenes de Compra (con transacciones) | 5 |  | X | X
Módulo de Inventario Manual (ajustes + auditoría) | 3 |  | X | X
Módulo de Reportes (CRUD + filtros + exportar PDF/XLS) | 4 |  | X | X
Panel Administrador (gestión de credenciales, perfiles, sesiones) | 2 | X | X
Documentación Swagger final (por módulo) | 2 | X | X
Auditoría y logging (logs estructurados + métricas p95/p99) | 2 | X | X
Manejo de errores y mensajes estándar | 2 |  | X
Seguridad avanzada (CORS, headers, caducidad JWT, validaciones Zod) | 3 | X | X
Subtotal Desarrollo: | 46
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas (staging) | 1 | X |  | X
Plan de pruebas (unitarias, integración, carga, UAT) | 1 | X |  |  | X
Pruebas Unitarias (backend: services) | 2 |  | X |  | X
Pruebas de Integración (endpoints críticos) | 2 |  | X | X | X
Pruebas de Carga básica (reportes/listados) | 1 |  | X | X | X
Pruebas Funcionales (CRUDs, auth, reportes) | 2 |  | X |  | X
Pruebas de Usuario (UAT con prototipos + checklist) | 1 | X |  |  | X | X
Pruebas/QA: | 10
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción (Railway/Servidor) | 1 | X | X | X
Backups y restore de BD | 1 | X |  | X
Configuración CI/CD (deploy automático básico) | 1 | X | X
Capacitaciones a usuarios finales | 1 | X |  |  | X
Manual Técnico (instalación, configuración, migraciones) | 1 | X | X | X
Manual de Usuario (uso de módulos, ejemplos) | 1 |  |  |  |  | X
Guion de demo del MVP (escenarios y datos) | 1 | X
Acta de Cierre de Proyecto | 1 | X
Subtotal Implementación/Cierre: | 8
Suma Total de Dias | 164